**БЕКІТІЛДІ БЕКІТЕМІН**

**Ғылыми Кеңестің мәжілісінде ҚазҰМУ-нің ректоры, профессор**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 ж \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Ақанов**

**хаттама № «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2011 ж**

**С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗҰМУ-нің 2011-2014 ЖЫЛДАРҒА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ БАҒДАРЛАМАСЫ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Іс-шараның аты** | **Нәтижеге жету инди-каторлары** | **Орындалу мерзімі (2011-2014 оқу жылдары)** | **Күтілетін нәтиже** | **Жауаптылар** |
| **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 3тқ | 4тқ | 1тқ | 2тқ | 3тқ | 4тқ | 1тқ | 2тқ | 3тқ | 4тқ | 1тқ | 2тқ |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |  |
|  | **БІЛІМ БЕРУДЕГІ ИННОВАЦИЯЛАР** |
| 1.1 | Болон процесінің орталығын құру | бірл. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Болон хартиясы-ның принцип-терін енгізуді үйлестіру  | БСЗБжМБРҒН Орталығы, Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі Департамент |
| 1.2 | Құрылымдық қайта құруларды жүргізу: - кафедраларды мо- дульдарға қайта  құру, - бітірушілерді еңбек- пен қамту қызметін  құру  | бірл. | 141 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | Кредиттік технологияны тиімді енгізу  | Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі Департамент  |
| 1.3 | Құзырлы-бағыттал-ған ыңғайды енгізу негізінде білім беру бағдарламаларын модернизациялау  | бағдарлама саны | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | Бітірушілердің құзіреттілігін жоғарылату | БСЗБжМБРҒН Орталығы , Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі Департамент |
| 1.4 | Алдыңғы қатарлы шетелдік ЖОО-нан профессорларды ша-қыру есебінен халық-аралық білім беру кеңістігіне ену  | шақырыл-ған профес-сорлар саны | 30 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | Білім беру сапасын жоғарылату  | Халықаралық ын-тымақтастық бөлі-мі, Оқу-әдісте-мелік жұмысы жөніндегі Департамент |
| 1.5 | Бітірушілердің құзырлығын тәуелсіз бағалау жүйесін енгізу  | бітірушілерді сертифи-кациялай-тын регла-менттер, процедура-лар, крите-рилер саны |  |  | 3 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | Бітірушілердің құзіреттілік деңгейін бақылау объективтілігін жоғарылату  | Тәжірибелік дағдылар орталығы |
| 1.6 | Резиденттердің, ма-гистранттардың, док-торанттардың үздік шетелдік ЖОО-да ха-лықаралық ынтымақ-тастық шеңберінде профильді пәндерді өту тәжірибесін енгізу  | шетелге оқуға шық-қан рези-денттер, ма-гистранттар және докто-ранттар саны |  | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | Білім беру сапасын жақсарту  | Резидентура, PhD-докторанту-ра бөлімі, Денсаулық сақтау және фармация-дағы менеджмент деканаты, Халық-аралық ынтымақ-тастық бөлімі |
| 1.7 | Медициналық білім беру саласындағы же-текші халықаралық мамандарды тарту арқылы ПОҚ білім берудің инновация-лық технологиялары-на оқыту  | енгізілген технология-лар саны |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Оқыту сапасын жоғарылату  | Адамдар ресурсын дамыту басқармасы  |
| 1.8 | Қосымша кәсіби бі-лім беру бағдарлама-ларын құрудың блок-ты-модульды ыңға-йын енгізу  | блокты-модульды бағдарлама-лар саны |  | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 10 |  | 5 |  | 10 | Білім берудің жетімділігін жоғарылату  | Үздіксіз білім беру орталығы  |
| 1.9 | Денсаулық сақтау және медициналық білім беру ұйымда-рына тәжірибелік дағдылар орталығы арқылы медициналық білім берудің иннова-циялық технология-ларының трансфері  | технология-лар саны |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | Студенттерді, интерндерді, тә-жірибелік дәрі-герлерді прак-тикалық дағды-ларға үйрету тиімділігін жоғарылату  | Тәжірибелік дағдылар орталығы  |
| 1.10 | Электронды оқыту технологияларын енгізу  | виртуалды дәріс және вебинарлар саны  |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 5 | 3 | 2 |  | Әлемдік ғылым пен тәжірибенің заманауи мәліметтерін алу | Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі Департамент, Ақпараттық технологиялар Департаменті  |
| 1.11 | Білім алушылар мен ПОҚ-ның Республи-калық ЖОО аралық және әлемдік элек-тронды кітапханасы-на қол жеткізуін қамтамасыз ету  | %  |  |  |  | 50 |  |  |  | 25 |  |  |  | 25 | Студенттер мен қызметерлерді заманауи әлем-дік білім мен технологияға жақындату  | Кітапхана |
| 1.12 | Еңбекпен қамтамасыз ету мақсатымен сту-денттер мен бітіруші-лердің резюмелерінің электронды банкін құру  | қамту % |  |  |  |  | 80 | 100 |  |  | 80 | 100 |  |  | Бітірушілерді мамандықтары бойынша жұмыспен қамту  | Еңбекпен қамтуға жәрдемдесу қызметі |
| 1.13 | Жұмыс берушілерді білім беру бағдарла-маларын жасауға жә-не бағалауға, сабақ беруге, бітірушілер-дің мамандық бойын-ша құзырлығын анықтауға қатыстыру (тарту)  | жұмыс берушілер кеңесінің ұсынысы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | Дайындау бағдарламала-рының еңбек нарығының талабына сәйкестігі  | Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі Департамент, БСЗБжМБРҒН Орталығы |
| 1.14 | Пәнаралық иннова-циялық бағдарлама-ларды жүзеге асыру | бағдарлама саны |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 | Мамандарды дайындау сапа-сын жоғарылату  | Оқу-әдістемелік жұмысы жөнін-дегі Департамент |
| 1.15 | Жетекші шетелдік ЖОО-мен бірігіп бі-лім беру бағдарлама-ларын жасау  | бағдарлама саны |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 | Бағдарламаның халықаралық танымал болуы  | Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі Департамент |
| 1.16 | «ҚазҰМУ-нің үздік оқытушысы» конк-урсын өткізу арқылы ПОҚ-ның өзін-өзі же-тілдіруіне қолдау жасау  | жеңімпаз-дар |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | ПОҚ біліктілік деңгейін жоғарылату | Оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі Департамент |
| **2** | **ҒЫЛЫМДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР** |
| 2.1 | Келесілерді бөле отырып ғылыми бө-лімшелердегі құры-лымдық қайта құрулар:- ІҚМ ҒЗИ-ғы инно- вация секторы- дәрілік препараттар- дың өндірісі бойын- ша цеха - дәрілік өсімдіктер  питомнигі- оқу-өндірістік дәрі- ханасы | бірл. | **1** | **1****1****1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру, оларды тәжіри-беге енгізу үшін зерттеу аумақ-тарымен қамтамасыз ету  | Б.А.Атчабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ, Фармацевтика-лық факультеті |
| 2.2 | Инновациялық өнім-дерді өндіруге бағыт-талған ғылыми-тех-никалық жобаларды жасау  | жобалар саны | - | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | - | 3 | 10 | 10 | - | 10 | Ғылыми зерттеулердің нәтижелілігін жоғарылату  | Б.А.Атчабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ |
| 2.3 | Ғылыми зерттеулерді коммерциализация-лау  | ақтайтын жобалар саны | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | Ғылыми зерттеулердің нәтижелілігін жоғарылату | Б.А.Атчабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ |
| 2.4 | Шетелдік мамандар-ды тарта отырып ғы-лыми зерттеулердің менеджменті мен стандарттарына ғылыми-педагогика-лық кадрларды үйрету | шақырыл-ған мамандар саны | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ғылыми зерттеулердің деңгейін жоғарылату  | Б.А.Атчабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ  |
| 2.5 | Ғылыми ауқымды өнімдер мен қызмет түрлерін жасау үшін ЖОО-ның, кәсіби ғы-лыми ұйымдардың және кәсіпорындар-дың Консорциумын құру және ену  | Консор-циум саны |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 | Ғылыми зерттеулердің тиімділігін жоғарылату  | Б.А.Атчабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ  |
| 2.6 | Ұжымдық пайдала-нуға арналған геном-дық зертхананың ашылуы  | Ереже, Устав |  |  |  |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Жоғары маман-дандырылған молекулярлық-генетикалық зерттеулерді орындау, ақылы қызмет көрсету  | Б.А.Атчабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ, Ғылыми-білім беру зертханасы |
| 2.7 | «Зерттеу арқылы оқыту» принципін жүзеге асыру мақса-тында білім алушы-ларды ғылыми-прак-тикалық жобаларға қатыстыру  | қатысатын білім алушылар-дың саны  | - | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | Білім беру, ғылы-ми кадрларды дайындау сапасын жоғарылату  | Б.А.Атчабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ |
| 2.8 | Дәрілік заттарды бағалау зертханасын ұйымдастыру  | кіріс мөлшері  |  |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Ақылы қызмет көрсету | Б.А.Атчабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ |
| 2.9 |  Жоғары мамандан-дырылған зерттеулер-ді жүргізуге бейім-делмеген клиникалар мен стационарлар үшін келісім-шарт не-гізінде зертханалық зерттеулерді жүргізу | келісім-шарттар саны |  |  |  |  |  |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Зертханалық зерттеулерді жүргізу бойынша ақылы қызметті көрсету  | Б.А.Атчабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ, Ғылыми-білім беру зертханасы |
| 2.10 | Танылған халықара-лық басылымдарда жарияланған мақала-лары үшін материал-дық марапаттау арқы-лы қызметкерлердің ғылыми қызметін қолдау  | марапат-тау мөлшері | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Халықаралық та-нымал басылым-дарда жариялан-ған мақалалар санының өсуі  | Б.А.Атчабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ |
| 2.11 | Университет ішілік гранттар жүйесі ар-қылы қызметкерлер-дің ғылыми қызметін ынталандыру  | грант саны |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  | Республикалық және халықара-лық гранттар санының өсуі  | Б.А.Атчабаров атындағы ІҚМ ҒЗИ  |
| **3** | **КЛИНИКАДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР** |
| 3.1 | Медициналық меке-мелердің психологта-рын дайындау және қайта дайындау бо-йынша бағдарламаны жасау және енгізу  | бағдарлама саны |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | Ақылы қызмет көрсету | Коммуникативті дағдылар орталығы |
| 3.2 | ОКО, ішкі аурулар клиникасын, РОҒКО «Стоматология және ЖБХ» бірыңғай кли-никалық диагности-калық кластерге біріктіру  | бірыңғай экономика-лық саясат, көрсетіле-тін қыз-меттің жиынтығы |  |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Пациенттердің ҚазҰМУ-нің клиникасына сеніммен қарауы  | Клиникалық бөлім |
| 3.3 | Телемедицинаны енгізу | консульта-ция саны |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Медициналық қызмет көрсету сапасын, ҚазҰМУ-нің беделін жоғарылату  | Клиникалық бөлім |
| 3.4 | Электронды медици-налық құжатайналы-мын енгізу (электрон-ды карта, ауру тари-хы, пациенттің жеке кабинеті, мамандар-дың қабылдауына электронды жазылу, онлайн-кеңес беру) | пациенттер-дің бірыңғай электронды базасы |  |  | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Пациенттерге қызмет көрсету сапасын жоғарылату  | Клиникалық бөлім, Ақпараттық технология Департаменті |
| 3.5 | Медициналық қыз-мет үшін төлем жүйе-сіне енгізу:- жаңа пациенттер  үшін жеңілдік (10- 20%)- дисконтты карталар (10% емхана қыз- меті, 5% стоматолог  қызметі, 5%  стационар қызметі)- сыйлық сертификат- тар | орындал-ған жеңіл-діктердің көлемі | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | **+** | Жаңа пациент-терді тарту, пациенттердің ҚазҰМУ-нің клиникасына сеніммен қарауы  | Клиникалық бөлім |
| 3.6 | Медициналық қызмет көрсету тәжірибесіне кешенді мақсатты ем-дік-сауықтыру бағ-дарламаларын енгізу  | бағдарлама саны |  | 1 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 2 |  |  | Пациенттердің ҚазҰМУ-нің клиникасына сеніммен қарауы  | Клиникалық бөлім |
| 3.7 | Ауруларды диагнос-тикалаудың, емдеудің және профилактика-сының инновациялық әдістерін тәжірибеге енгізу  | енгізілген инновация-лардың саны |  | 30 |  |  | 15 | 15 |  |  | 20 |  | 20 |  | Медициналық араласулардың тиімділігін жоғарылату  | Клиникалық бөлім |
| **4** | **БАСҚАРУДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР** |
| 4.1 | Байқаушы кеңесін құру | бірл. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖОО басқаруды жетілдіру, корпоративті университетке көшу  | Басқару және да-мыту стратегиясы Департаменті, Әкімшілік қызмет жөніндегі Департамент |
| .2 | Эндаумент-қорды құру | бірл. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Басқару және да-мыту стратегиясы Департаменті |
| 4.3 | Экономикалық тұ-рақты құрылымдық бөлімшелерді фи-лиалға бөліп шығару  | бірл. |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | Әкімшілік қызмет жөніндегі Депар-тамент, Экономика және қаржы Департаменті |
| 4.4 | Электронды құжатайналымын енгізу  | құрылымдық бөлімшелерді қамту %  |  | 10 |  |  | 30 |  |  |  | 40 |  | 20 |  | Әкімшілік қызмет жөніндегі Депар-тамент, Ақпа-раттық технология Департаменті |
| **5** | **КАДРЛАР САЯСАТЫНДАҒЫ ИННОВАЦИЯЛАР** |
| 5.1 | ПОҚ және стажер-оқытушыларды кор-поративті арнайы бағдарламалар бо-йынша оқыту: білім беру мен ғылымдағы менеджмент, сапаны басқару, көшбасшы-лық және т.б. | оқытылғанПОҚ %  |  | 20 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 30 |  | Білікті кадрлардың өсуі  | Адамдар ресурсын дамыту басқармасы  |
| 5.2 | ПОҚ үздік шетелдік ЖОО-да стажировка-дан өткізу, біліктілі-гін жоғарылату және қайта дайындау  | ПОҚ%  |  |  | 15 |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | Адамдар ресур-сын дамыту бас-қармасы , Халықаралық ынтымақтастық бөлімі  |