Концепция создания и развития системы дистанционного образования

в Казахском национальном медицинском университете им.С.Асфендиярова

(ПРОЕКТ)

Содержание

- Введение

2.	Цели

3.	Задачи

4.	Основные направления развития системы дистанционного образования (СДО)

5.	Целевая аудитория СДО

6.	Ресурсное обеспечение СДО

7.	Дорожная карта развития СДО

8.	Ожидаемые результаты

- Введение

Мировые тенденции свидетельствуют  о переходе системы  профессионального образования  от  принципа "образование  на  всю жизнь"  к  принципу "образование  через всю  жизнь", преобладании гибких, адаптивных моделей образовательного процесса, в которых  активно используются различные средства, методы и технологии, в первую дистанционные. Разработка данной  Концепции вызвана резко возросшим за последние годы спросом на образовательные услуги, принятием принципов Болонского процесса, академической мобильности студентов, а также высокой социальной значимости дистанционного образования.

Настоящая Концепция рассматривает концептуальные вопросы применения дистанционного обучения (ДО) в  рамках программ  додипломного, постдипломного и дополнительного  профессионального  образования (непрерывного профессионального развития) медицинских работников системы здравоохранения РК.

2.	Цель

Расширение перечня образовательных услуг,  повышение эффективности обучения, индивидуализация и персонализация учебного процесса.

3.	Задачи

- создание системы организационно-методической поддержки инновационных образовательных дистанционных обучающих программ;

- повышение  качества  и  эффективности  непрерывного  образования студентов,  медицинских, практических  и научных работников  путем  совершенствования  организационно-методического обеспечения,  внедрения  новых  организационных  форм  и методов  обучения и повышения квалификации;

- предоставление  обучающимся (слушателям)  возможности  получения современной  научной - медицинской  и практической  информации,  обеспечение  консультациями  по определенным  разделам  знаний  на рабочем месте, без отрыва от производства и учебы;

- создание  и поддержание  электронной базы  данных  в актуальном  состоянии  в виде  лекций,  учебных  пособий,  учебников,  учебных  программ,  обучающих компьютерных систем и т.п.;

- анализ  и  обобщение  опыта  по  организации  дистанционного  обучения  и повышения квалификации слушателей, развитие педагогического и научного потенциала университета за счет углубления фундаментальных и прикладных исследований, развития персонала;

- увеличение доходов университета за счет расширения образовательной и инновационной деятельности, в том числе целевой подготовки кадров, трансфера технологий, оказания консалтинговых,  образовательных и других видов услуг;

- развитие форм и методов взаимодействия в образовательной и научно-практической деятельности, углубление долгосрочных связей со стратегическими партнерами внутри отечественного и мирового академического, научного и медицинского сообщества.

- Основные направления развития системы дистанционного образования (СДО)

- создание СДО в КазНМУ с участием всех заинтересованных структурных подразделений;

- создание системы стандартов и системы контроля  качества дистанционных образовательных программ;

- создание эффективных механизмов финансирования и самофинансирования СДО и порядка использования средств, получаемых от реализации программ ДО;

- создание международных партнерских связей КазНМУ в рамках внедрения инновационных образовательных технологий.

- Целевая аудитория СДО

- работники медицинских организаций, организаторы здравоохранения, научные работники, преподаватели;

- студенты (бакалавры, резиденты, магистры) и докторанты КазНМУ и других ВУЗов;

- граждане иностранных государств.

- граждане, желающие получить дополнительные общеобразовательные услуги с целью получения дополнительных знаний (в частности, учащиеся средних школ и молодежь).

- Ресурсное обеспечение СДО включает в себя:

  - нормативно-правовое обеспечение;

  - научно-методическое и учебное обеспечение;

  - кадровое обеспечение;

  - информационно-техническое и маркетинговое обеспечение;

  - организационно-коммуникативное обеспечение.

- Дорожная карта развития СДО:

1-й этап - 2012-2013 гг:

- разработка и утверждение Концепции развития СДО в КазНМУ;

- разработка основных требований к учебно-методическим комплексам и преподавательскому составу (методистам, тьюторам) в системе СДО;

- формирование структуры системы дистанционного образования в КазНМУ и его структурных подразделениях,

- разработка нормативно-правовых основ и стандартов ДО;

- разработка основ финансирования системы ДО;

- запуск пилотного проекта СДО в КазНМУ;

- начало работы Отдела Системы Дистанционного образования (ОСДО) КазНМУ.

2-й этап - 2013-2014 гг.:

- завершение формирования структуры СДО в КазНМУ;

- создание сети региональных центров СДО;

- утверждение стандартов образовательных программ дополнительного образования; реализуемых на базе СДО;

- формирование целостной нормативно-правовой базы в системе ДО;

- создание организационно-финансовой базы СДО КазНМУ;

- старт блока программ СДО, организация конференции по дистанционному образованию КазНМУ.

3-й этап – после 2014 г.:

- полноценное функционирование СДО КазНМУ, ее развитие и совершенствование;

- оказание качественных дистанционных образовательных услуг на всех уровнях непрерывной системы образования;

- экспорт дистанционных образовательных услуг.

- коммерциализация (монетизация) дистанционных образовательных услуг.

- Ожидаемые результаты

- повышение качества, гибкости и адаптивности образовательных услуг;

- расширение аудитории обучающихся;

- внедрение новых современных технологий обучения и привлечение новых стратегических партнеров;

- создание позитивного имиджа КазНМУ

Проект решения:

    - Утвердить Концепцию создания и развития системы дистанционного образования в КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова.

    - Разработать «Положение о системе дистанционного образования» в КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова.

Ответственные: проректор по УВР К.А.Тулебаев, ДУМР

Срок исполнения: декабрь 2012 г.